## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017		ALMIR LUIZ INOCENCIO DA COSTA - CPF 065.310.824-96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	HELEM MARCOS PEREIRA LEANDRO – CPF 023.714.474-39 – SECRETÁRIO DE OBRAS			FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA – CPF 599.748.004-63 – PREFEITO MUNICIPAL
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
TP 002/2012	SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO C NA SEDE DO MUNICIPIO.		FNDE	620.702,52		09.366.989/0001-26	LARGEM INCORPORAÇÕES E EVENTOS LTDA	004/2012	09/02/2012	240 DIAS	620.702,52	19/01/2016	1200 DIAS	120.974,31		4.4.90.51.00	304.748,67	304.748,67	304.748,67	741.676,83	CONCLUÍDA
TP 039/2013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) QUADRA ESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA.		FNDE	506.139,74	75.060,49	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME	099/2013	16/12/2013	270 DIAS	506.139,74		810 DIAS	75.060,49		4.4.90.51.00				205.574,25	EM ANDAMENTO
CC 006/2014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 04 (QUATRO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, SENDO 02 (DUAS) NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA : 01 (UMA) NA RUA ANTONIO CHIQUINHO (UBS – 01) E 01 (UMA) NA VILA MANAÍBA (UBS – 02) E, 02 (DUAS) NA SEDE DO MUNICIPIO: 01 (UMA) NA VILA POÇO VERDE, NA RUA MANOEL MATIAS (UBS – 03) E 01 (UMA) NO JARDIM SIQUEIRA, NA RUA MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA (UBS – 04).		FNS – MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.632.000,00	166.537,58	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME	072/2014	17/10/2014	365 DIAS	1.794.076,24	24/02/2016	365 DIAS	4.461,34		4.4.90.51.00				1.614.844,38	PARALISADA
TP 028/2014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UM) MATADOURO PÚBLICO NA PE 590, ZONA RURAL DO DISTRITO DE SERROLÂNDIA.	080/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM	361.652,70	110.426,64	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME	073/2014	17/10/2014	365 DIAS	472.079,34	04/04/2017				4.4.90.51.00	30.347,23	30.347,23	30.347,23	401.017,43	CONCLUÍDA
TP 030/2014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) PRAÇA DE SÃO JOSÉ NA RUA ADÉLIA MARINHO CHAVES, JARDIM ROCHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO.	080/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM		2.014,39	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME	077/2014	10/11/2014	180 DIAS	148.927,25	28/04/2017		2.014,39		4.4.90.51.00		57.553,32	57.553,32	148.927,25	CONCLUÍDA
TP 031/2014	SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVO ÀREFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NILZA LINS NA RUA DO MERCADO, CENTRO, NA SEDE DO MUNICIPIO.	080/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM	243.712,05	6.869,28	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME	078/2014	10/11/2014	180 DIAS	250.581,33		720 DIAS	123.884,41			214.341,02	138.495,66	138.495,66	302.173,90	CONCLUÍDA
TP 032/2014	SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) ESCADARIA E ACESSO AO MONTE SANTO, NO DISTRITO DE SERRA BRANCA.	080/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM	79.650,24	6.661,61	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME	079/2014	10/11/2014	180 DIAS	86.311,85	03/05/2016	540 DIAS			4.4.90.51.00				52.154,59	CONCLUÍDA
TP 020/2011	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOAQUIM ALVES DA COSTA: RAIMUNDA DARQUIRIA DA SILVA: SIQUEIRA CAMPOS: DR. DIORGENES FERNANDES (VILA SOSSEGO) PRINCIPAL TRAVESSA PRINCIPAL 2 ( VILA POÇO VERDE) ACESSO ESORREGO (NAVILA POÇO VERDE) MORRO SÃO TADEU (NA VILA POÇO VERDE); MORRO SÃO TADEU (NA VILA POÇO VERDE (VILA POÇO VERDE); CONCLUSÃO DA AVENIDA JOÃO EUGENIO; CONCLUSÃO DA AVENIDA GETULIO VARGAS; JOAQUIM ALVES DA COSTA; SÃO CRISTOVÃO; RUA 2,3,4,5 E 6 ( NO BAIRRO JARDIM ROCHA ) PADRE GALVÃO MARCELINO DA SILVA MUDO; RUA 09 E 10 (NO JARDIM MIRANDA); RUA 06 COHAB 2; TRAVESSA JOÃO EUGENIO; PROJETADA 9 (ANTENA); TAMBURIL; TRAVESSA TAMBURIL TRAVESSACEMITERIO 1 E 2 TRAVESSA DA ANTENA). NA SEDE DO MUNICIPIO.	298.227-16/2009	MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.170.000,00	61.803,74	10.528.956/0001-14	CONSTRUTORA E LOCADORA NORBERTO MACEDO LTDA – ME	046/2011	18/04/2011	150 DIAS	1.231.803.74	24/10/2015	900 DIAS	37.991,16		4.4.90.51.00		371.622,86	371.622,86	1.269.795,23	CONCLUÍDA
CC 001/2016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO TIPO 1 DO PROGRAMA PROINFANCIA FNDE, DO DISTRITO DE SERROLÂNDIA.	9188/2014	FNDE	1.959.902,26	224.323,75	02.262.405/0001-23	AVANÇAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA – EPP	02/2016	14/03/2016	300 DIAS	2.155.169,75	16/11/2017	300 DIAS	58.917,55		4.4.90.51.00	349.384,93	349.384,93	349.384,93	623.861,12	PARALISADA
TP 001/2016	SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DA AVENIDA CENTRAL NORTE E SUL, NA SEDE DO MUNICIPIO.	080/2014	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – FEM	229.024,56		17.246.152/0001-71	RM CONSTRUÇÕES LTDA – ME	05/2016	16/03/16	360 DIAS	229.024,57	11/03/2017				4.4.90.51.00	37.645,48	37.645,48	37.645,48	229.024,56	CONCLUÍDA